## «УТВЕРЖДАЮ»

## Генеральный РГП на ПХВ

## «Институт философии, политологии и религиоведения»

## КН МНВО РК

## _________________ С.Т. Сейдуманов

## “_____” ___________________2024 г.

# ПЛАН РАБОТЫ

РГП на ПХВ «Институт философии, политологии и религиоведения»

Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан

на 2024 год

Алматы, 2024

І. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

| № | Наименование мероприятия | Форма исполнения | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Еженедельная постановка и анализ перспективных и текущих вопросов деятельности ИФПР на аппаратных совещаниях | Рабочие совещания | Еженедельно | Джаманбалаева Ш. Нысанбек У.М. Руковдители подразделений |
| 1.2 | Утверждение Плана работы РГП на ПХВ «Институт философии, политологии и религиоведения» КН МНВО РК на 2024 г. | Ученый совет | Январь- февраль | Джаманбалаева Ш. Нысанбек У.М., Жанабаева Д.М., заведующие центрами |
| 1.3 | Утверждение заданий для исполнителей проектов в рамках грантового финансирования на 2024 г. | Календарные планы, технические спецификации, | Январь-февраль | Жанабаева Д.М., научные руководители НИП |
| 1.4 | Организация обсуждений результатов научно-исследовательских проектов в рамках грантового и программно-целевого финансирования за 2024 г. | Методологические семинары | В течение года | Джаманбалаева Ш., Жанабаева Д.М., научные руководители НИП |
| 1.5 | Подготовка отчетов исполнителей проектов в рамках грантового финансирования за 1, 2,3,4 кварталы. | Аннотационные отчеты | Март, Июнь | Жанабаева Д.М., научные руководители НИП |
| 1.6 | Контроль исполнения поручений МНВО РК, других госорганов, руководства ИФПР | Отчеты на аппаратных совещаниях | Еженедельно | Джаманбалаева Ш., Нысанбек У.М. |
| 1.7 | Дальнейшее развитие рейтинговой оценки деятельности сотрудников и поощрения на ее основе, аттестация сотрудников | Рейтинг научных сотрудников | Июнь, декабрь | Джаманбалаева Ш., Директора центров |
| 1.8 | Подведение итогов работы РГП на ПХВ «Институт философии, политологии и религиоведения» КН МНВО РК (за полгода, за год) | Постановление Ученого совета | Декабрь | Джаманбалаева Ш., Нысанбек У.М., Жанабаева Д.М., Директора центров |

ІІ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА

| № | Наименование мероприятия | Форма исполнения | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Эффективная реализация научных программ и научных проектов | Одобрение отчетов ННС | ноябрь | Руководители проектов |
| 2.2 | Привлечение к научным проектам высококвалифицированных специалистов из числа зарубежных и отечественных ученых | Заключение ИТД | в течение года | Руководители проектов |
| 2.3 | Разработка новых проектов в рамках конкурсов ГФ и ПЦФ | Конкурсные заявки | в течение года | Директора центров |
| 2.4 | Инициирование и постдокторских программ новых проектов в рамках конкурса для молодых ученых «Жас ғалым» | Конкурсные заявки | в течение года | Директора центров |
| 2.5 | Участие научных сотрудников в программе научных стажировок «500 ученых» | Конкурсные заявки | в течение года | Жанабаева Д. Директора центров |
| 2.6 | Включение молодых ученых в качестве основных спикеров методологических семинаров, круглых столов, конференций | Программы семинаров | в течение года | Директора центров |
| 2.7 | Вовлечение докторантов-PhD Института в реализацию научных проектов | Индивидуальные планы по проекту | в течение года | Директора центров |
| 2.8 | Обеспечение доли молодых ученых в составе ИФПР не менее 30% | Статистический отчет | в течение года | Джаманбалаева Ш. Исербаева Г.Б. |
| 2.9 | Повышение статуса журналов «Адам Әлемі» и «AL-FARABI» в международных научных кругах путем включения в списки изданий, рекомендуемых ВАК стран СНГ | Включение в перечни рекомендуемых изданий | в течение года | Сейтахметова Н.Л. Сагикызы А. |
| 2.10 | Создание диссертационного совета по защите PhD-диссертаций | Приказ МНВО РК | в течение года | Джаманбалаева Ш. |

ІІI. УКРЕПЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА

| № | Наименование мероприятия | Форма исполнения | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Разработка концепций: - по переходу Казахстана в «развитый мир», - по обеспечению политики реализации курса «Справедливый Казахстан» эффективными управленческими алгоритмами, - по укреплению общенационального единства и модернизации страны, - по обеспечению баланса светскости и религиозности в казахстанском обществе | Проекты концепций, аналитические записки | В течение года | Джаманбалаева Ш. Директора Центров |
| 3.2 | Информационно-аналитическое сопровождение электорального процесса, политической трансформации Казахстана | Диалоговые площадки Выступления в СМИ | В течение года | Центр политических технологий Пресс-служба |
| 3.3 | Работа в составе ННС, рабочих групп МНВО РК по внесению изменений и дополнений в Закон РК «О науке», НЭС АНК, рабочей группы по изучению проблемных вопросов и тенденций в межэтнической сфере, информационно-разъяснительных групп, общественных профессиональных организаций «Философский конгресс», «Ассоциация социологов Казахстана», «Ассоциация политических исследований», «Религиоведческий конгресс Казахстана» и других экспертных организаций | Выступления на диалоговых площадках, выступления в СМИ | В течение года | Члены экспертных групп |
| 3.4 | Организация научных мероприятий – конференций, круглых столов, семинаров, презентаций | Программы мероприятий, пресс-релизы | Согласно календарю мероприя-тий | Джаманбалаева Ш. Директора центров |

VI. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В НАУЧНЫХ ИЗДАНИЯХ

| № | Название программы/проекта | Статьи в журналах входящих в базу Скопус | Статьи в журналах рекомендуемых КОКНВО | Монографии/сборники конференций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Казахстанский социум в условиях цифровой трансформации: перспективы и риски | 2 (процентиль-50) | 4 |  |
| 2 | Информационно-идеологические воздействия на массовое сознание в Казахстане: риски и возможности | 2 (процентиль-25, 35) | 5 |  |
| 3 | Современные концептуальные подходы к содержанию справедливости и ее реализации в казахстанском обществе в условиях глобальных трансформаций | 1 (процентиль-35) | 5 | 1 сборник материалов конференции |
| 4 | Этнополитическая демография и трансформация биполярного общества в Казахстане» | 1 (процентиль-35) | 1 | 1 коллективная монография |
| 5 | Исламизация в контексте нациестроительства в Казахстане: интеграционные и дезинтеграционные тенденции | 1 (процентиль-35) | 1 | 1 коллективная монография |
| 6 | «Феномен «халяль» и формирование экологического сознания в светских государствах: сравнительный анализ» | 1 (процентиль-35) | 1 | 1 коллективная монография |
| 7 | Архитектоника исламской толерантности в Казахстане: опыт коммуникации и межконфессионального диалога |  | 2 |  |
| 8 | Проблемы духовного формирования личности в условиях целостного переформатирования общества | 1 (процентиль-35) | 2 |  |
| 9 | Гендерное равенство в исламе: исламский феминизм и традиционализм |  | 2 | 1 сборник материалов конференции |
| 10 | Қазақстандық қоғамның рухани жаңғыруындағы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының діни-өнегелік мұрасы | 1 (процентиль-35) | 1 | 1 коллективная монография |

VII. ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИЙ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ

| № | Название мероприятии | Срок исполнения | Ответственные/исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Методологический семинар «Историко-демографический анализ национального строительства в Казахстане» | 19 января | Кадыржанов Р.К. |
| 2. | Международная научно-практическая конференция на тему «Культурно-историческое наследие Зороастризма в контексте эволюции народов Евразийского континента» | 25 января 2024 г. | Нурмуратов С.Е. |
| 3. | Семинар на тему развития коммуникаций и трансляции научных публикаций казахстанских ученых на популярных ресурсах международных отраслевых Интернет-платформ. | 29 января 2023 г. | Жанабаева Д.М. |
| 4. | Практический семинар на тему «Этичное использование искусственного интеллекта (ИИ) в академических исследованиях» | 31 января 2024 г. | Мустафин Р.Н. |
| 5. | Круглый стол на тему «Энергетическая безопасность Казахстана в контексте развития атомной промышленности Республики: «за» и «против» в преддверии референдума» | 9 февраля 2024 г. | А.М. Амребаев |
| 6. | Методологический семинар по мегапроекту «Казахстанский социум в условиях цифровой трансформации: перспективы и риски» | 12 февраля 2024 г. | Нурмуратов С.Е. |
| 7. | Круглый стол на тему: «Ответственный гражданин Справедливого Казахстана: ценности и модели поведения». | 18 марта 2023 г. | М. С. Шайкемелев |
| 8. | Дискуссионная площадка на тему «Политическая трансформация в Казахстане: проблемы, достижения и перспективы». | 20 марта 2023 г. | А.М. Амребаев |
| 9. | Конференция посвященная 125-летию ученого, академика К.И. Сатпаева совместно с Институтом историей и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова | 03 апреля 2024 г. | Нурмуратов С.Е. |
| 10. | Международная конференция на тему «Проблематика реализации государственной этнополитики в Республике Казахстан» | 10 мая 2024 г. | А.М. Амребаев |
| 11. | Круглый стол «Традиции доблести и чести казахских батыров – основа военно-патриотического воспитания молодежи Казахстана» совместно с Советом ветеранов г. Алматы | 8 мая 2024 г. | А.М. Амребаев |
| 13. | Круглый стол на тему «Мұхаммед Хайдар Дулатидің діни-философиялық көзқарасы» | Июнь 2024 г. | Шағырбай А.Д |
| 14. | Круглый стол по ФНИ на тему «Современные концептуальные подходы к содержанию справедливости и ее реализации в казахстанском обществе в условиях глобальных трансформаций» | Июль 2024 г. | Амребаев А.М. |
| 15. | Круглый стол на тему «Жошы ұлысындағы әлеуметтік-философиялық мәселелер» | Июль 2024 г. | Нурмуратов С.Е. Омарова Г.С. |
| 16. | Международная научная конференция по проекту «Архитектоника исламской толерантности в Казахстане: опыт коммуникации и межконфессионального диалога» | Июль 2024 г. | Сейтахметова Н.Л. |
| 17. | Круглый стол на тему «Ғұмар Қараштың саяси-діни қызметі» | 15 августа 2024 г. | Нурмуратов С.Е. Әлжан Қ.Ұ. Шағырбай А.Д. |
| 18. | Международная научная конференция по проекту «Гендерное равенство в исламе: исламский феминизм и традиционализм» | Октябрь 2024 г. | Токтарбекова Л.Н. |

VIII. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

| № | Наименование мероприятия | Форма исполнения | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Привлечение зарубежных ученых к участию в мероприятиях ИФПР | Выступления зарубежных ученых | В течение года | Джаманбалаева Ш. Директора центов |
| 8.2 | Организация совместной с зарубежными учеными научной работы | Планы мероприятий | В течение года | Джаманбалаева Ш. Директора центов Руководители проектов |
| 8.3 | Установление контактов с новыми зарубежными научными организациями, подписание совместных соглашений | Подписание соглашений | В течение года | Джаманбалаева Ш. Директора центов Руководители проектов |
| 8.4 | Инициирование совместных с заруб.организациями проектов на безвозмездной основе | Программы мероприятий, релизы | В течение года | Джаманбалаева Ш. Директора центов Руководители проектов |
| 8.5 | Инициирование проектов с участием зарубежных ученых в рамках ГФ и ПЦФ | Заявка | В течение года | Джаманбалаева Ш. Директора центов Руководители проектов |
| 8.6 | Совместные публикации с зарубежными учеными | Публикации | В течение года | Директора центов Руководители проектов |
| 8.7 | Развитие сотрудничества философскими, религиоведческими, политологическими и социологическими сообществами стран СНГ и мира | Мероприятия, релизы | В течение года | Джаманбалаева Ш. Директора центов Руководители проектов |
| 8.8 | Организация международных конференций и форумов совместно с зарубежными партнерами | Программы, публикации на сайте и в СМИ | Согласно календарю мероприятий | Джаманбалаева Ш. Директора центров |

IX. ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

| № | Наименование мероприятия | Форма исполнения | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Аккредитация образовательных программ PhD-докторантуры | Сертификат об аккредитации | Первое полугодие | Жанабаева Д. Коянбаева Г.Р. Айтымбетов Н.И Шагырбай А. |
| 9.2 | Подготовка заявок на прием в магистратуру и докторантуру по НИИ 2024-2025 уч.г. | Включение заявки в госзаказ | Февраль-апрель | Жанабаева Д.М. Научные центры |
| 9.3 | Организация научно-исследовательской практики магистрантов и докторантов | Договора | Январь-декабрь | Жанабаева Д.М. Научные центры |
| 9.4 | Подготовка и утверждение ОУП докторантуры 2024-2024 гг. | Учебный план | июнь | Жанабаева Д.М. Научные центры |
| 9.5 | Проведение аттестации PhD докторантов за 2024-2025 гг. | Постановление Ученого совета | Декабрь | Жанабаева Д.М. Научные центры |
| 9.6 | Участие научных сотрудников в преподавательской деятельности, научное руководство дипломными работами и магистерскими диссертациями | Приказы | В течение года | Научные центры |
| 9.7 | Работа научных сотрудников в составах диссертационных советов | Приказы | В течение года | Научные центры |

X. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1. | Казахстанский социум в условиях цифровой трансформации: перспективы и риски | 1 полугодие | Джаманбалаева Ш. Сагикызы А. |
| 10.2 | Информационно-идеологические воздействия на массовое сознание в Казахстане: риски и возможности Руководитель: | 1 полугодие | Кадыржанов Р.К. |
| 10.3 | Современные концептуальные подходы к содержанию справедливости и ее реализации в казахстанском обществе в условиях глобальных трансформаций Руководитель | 1 полугодие | Сейдуманов С.Т. |
| 10.4 | Исламизация в контексте нациестроительства в Казахстане: интеграционные и дезинтеграционные тенденции | 1 полугодие | Сихимбаева Д. |
| 10.5 | Этнополитическая демография и трансформация биполярного общества в Казахстане Руководитель: | 1 полугодие | Кадыржанов Р.К. |

XI. КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

| № | Название мероприятии | Срок исполнения | Ответственные/исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Методологический семинар «Историко-демографический анализ национального строительства в Казахстане» | 19 января | Кадыржанов Р.К. |
| 2. | Международная научно-практическая конференция на тему «Культурно-историческое наследие Зороастризма в контексте эволюции народов Евразийского континента» | 25 января 2024 г. | Нурмуратов С.Е. |
| 3. | Семинар на тему развития коммуникаций и трансляции научных публикаций казахстанских ученых на популярных ресурсах международных отраслевых Интернет-платформ. | 29 января 2023 г. | Жанабаева Д.М. |
| 4. | Практический семинар на тему «Этичное использование искусственного интеллекта (ИИ) в академических исследованиях» | 31 января 2024 г. | Мустафин Р.Н. |
| 5. | Круглый стол на тему «Энергетическая безопасность Казахстана в контексте развития атомной промышленности Республики: «за» и «против» в преддверии референдума» | 9 февраля 2024 г. | А.М. Амребаев |
| 6. | Методологический семинар по мегапроекту «Казахстанский социум в условиях цифровой трансформации: перспективы и риски» | 12 февраля 2024 г. | Нурмуратов С.Е. |
| 7. | Круглый стол на тему: «Ответственный гражданин Справедливого Казахстана: ценности и модели поведения». | 18 марта 2023 г. | М. С. Шайкемелев |
| 8. | Дискуссионная площадка на тему «Политическая трансформация в Казахстане: проблемы, достижения и перспективы». | 20 марта 2023 г. | А.М. Амребаев |
| 9. | Конференция посвященная 125-летию ученого, академика К.И. Сатпаева совместно с Институтом историей и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова | 03 апреля 2024 г. | Нурмуратов С.Е. |
| 10. | Международная конференция на тему «Проблематика реализации государственной этнополитики в Республике Казахстан» | 10 мая 2024 г. | А.М. Амребаев |
| 11. | Круглый стол «Традиции доблести и чести казахских батыров – основа военно-патриотического воспитания молодежи Казахстана» совместно с Советом ветеранов г. Алматы | 8 мая 2024 г. | А.М. Амребаев |
| 13. | Круглый стол на тему «Мұхаммед Хайдар Дулатидің діни-философиялық көзқарасы» | Июнь 2024 г. | Шағырбай А.Д |
| 14. | Круглый стол по ФНИ на тему «Современные концептуальные подходы к содержанию справедливости и ее реализации в казахстанском обществе в условиях глобальных трансформаций» | Июль 2024 г. | Амребаев А.М. |
| 15. | Круглый стол на тему «Жошы ұлысындағы әлеуметтік-философиялық мәселелер» | Июль 2024 г. | Нурмуратов С.Е. Омарова Г.С. |
| 16. | Международная научная конференция по проекту «Архитектоника исламской толерантности в Казахстане: опыт коммуникации и межконфессионального диалога» | Июль 2024 г. | Сейтахметова Н.Л. |
| 17. | Круглый стол на тему «Ғұмар Қараштың саяси-діни қызметі» | 15 августа 2024 г. | Нурмуратов С.Е. Әлжан Қ.Ұ. Шағырбай А.Д. |
| 18. | Международная научная конференция по проекту «Гендерное равенство в исламе: исламский феминизм и традиционализм» | Октябрь 2024 г. | Токтарбекова Л.Н. |

XII. РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг публикаций средств массовой информации | Ежедневно | Естаев Ж.М. |
| 2. | Организация интервью для СМИ руководства и сотрудников ИФПР | Ежемесячно | Естаев Ж.М. |
| 3. | Актуализация содержательного контекста на всех информационных ресурсах ИФПР | Ежедневно | Естаев Ж.М. |
| 4. | Подготовка информационно-аналитических материалов по актуальным темам | Ежеквартально | Естаев Ж.М. |
| 5. | Подготовка отчетов в Комитет науки Министерства науки и высшего образования РК | Еженедельно | Естаев Ж.М. |
| 6. | Подготовка и размещение пресс-релизов к плановым мероприятиям ИФПР | Ежемесячно | Естаев Ж.М. |
| 7. | Подготовка предложений по организации сотрудничества с социальными отраслевыми партнерами в информационном пространстве и СМИ | Ежеквартально | Естаев Ж.М. |
| 8. | Формирование устойчивой политики информационно-экспертного реагирования на страницах популярных социальных сетей | Ежемесячно | Естаев Ж.М. |
| 9. | Подготовка к публикации на страницах популярных СМИ статей и откликов работников ИФПР по значимым общественным и государственным актам, обращениям руководства РК | Ежемесячно | Естаев Ж.М. |
| 10. | Организация научно-просветительского и экспертно-аналитического блогинга, направленного на формирование отраслевой устойчивой аудитории за счет привлекательного контента | Ежедневно | Естаев Ж.М. Руководители Центров |